# Overdrachtsdocument Kerstproject ZIN

### Inleiding

Voor het project bij ZIN is de kerstperiode thematisch ingevuld met als doel het creëren van extra beleving, het stimuleren van omzet en het vergroten van de zichtbaarheid van ZIN. Het project is in grote lijnen succesvol uitgevoerd en biedt een goede basis voor toekomstige edities. Wel is gebleken dat een eerdere start en een scherpere strategische focus wenselijk zijn.

### Aanbod en arrangementen

Tijdens de kerstperiode zijn verschillende kerstarrangementen aangeboden. Chocolademelk en glühwein maakten hier onderdeel van uit en werden zeer positief ontvangen door gasten. Deze producten hebben duidelijk bijgedragen aan de kerstsfeer en aan de totaalbeleving en worden daarom aanbevolen om in volgende edities te behouden. Daarnaast is een kortingsactie van 10% ingezet. Achteraf kan worden geconcludeerd dat deze korting relatief hoog was. Voor een volgende editie wordt geadviseerd om deze korting opnieuw te bespreken tijdens een brainstorm en eventueel te vervangen door een andere aanbieding die beter aansluit bij de marges.

De kerstpakketten zijn aangeboden, maar hadden zichtbaarder en groter gepositioneerd kunnen worden. Voor de toekomst is het belangrijk om kerstpakketten eerder en prominenter onder de aandacht te brengen. Hierbij moeten de marges vooraf duidelijk worden vastgesteld en gecommuniceerd, om te voorkomen dat onnodig omzet verloren gaat. Daarnaast kan worden overwogen om specifieke ZIN-gerelateerde producten te ontwikkelen, bijvoorbeeld in samenwerking met Cello, om het aanbod onderscheidender te maken.

### Aankleding en sfeer

De aankleding en kerstsfeer zijn zeer positief ontvangen. De decoratie sloot goed aan bij de uitstraling van ZIN en droeg sterk bij aan de beleving van de gasten. De inzet van een vuurton werkte goed en kan bij een volgende editie vaker of prominenter worden ingezet. Er zijn professionele foto’s gemaakt van de kerstsfeer en de arrangementen. Deze zijn opgeslagen in de beeldbank onder het thema kerst en kunnen worden hergebruikt voor toekomstige communicatie. Al het ontwikkelde kerstmateriaal is gedeeld via Canva.

### Communicatie en promotie

De communicatie rondom kerst bestond uit mailings en promotie op locatie door middel van een bordje voor de kerstpakketten. Een gemiste kans was het ontbreken van tafeltjesbordjes vanaf november met de boodschap dat kerst bij ZIN gevierd kan worden. Dit wordt gezien als een belangrijke verbeteractie voor volgend jaar. Daarnaast is er een promotievideo gemaakt. Deze video paste goed bij de identiteit van ZIN en werd positief ontvangen. Voor een volgende editie wordt aanbevolen om opnieuw een video in te zetten, maar deze professioneler op te zetten.

### Wat minder goed werkte

Niet alle ingezette marketing- en acquisitieactiviteiten hebben het gewenste resultaat opgeleverd. Het telefonisch benaderen van nieuwe klanten werd als lastig ervaren en leverde weinig resultaat op. Ook het versturen van LinkedIn-berichten en deelname aan One Meeting heeft geen concrete resultaten opgeleverd. Daarnaast is het netwerk Hermes uiteindelijk niet benut, ondanks dat de opzet hiervoor wel aanwezig was. Dit wordt gezien als een gemiste kans.

Verder is gebleken dat het aanbod van ZIN sterk overeenkomt met dat van andere aanbieders in de omgeving, die zich voornamelijk richten op particulieren. De vraag vanuit deze doelgroep bleek beperkt. Dit werd bevestigd tijdens een netwerkevent waar onder andere Nathalie en Jessica aanwezig waren.

### Aanbevelingen voor volgende edities

Voor toekomstige kerstperiodes wordt geadviseerd om in juni te starten met de voorbereiding en het definitief maken van de arrangementen. Na de zomervakantie kan direct worden begonnen met communicatie en zichtbaarheid. De kerstsfeer is een duidelijke kracht van ZIN en dient tijdig en consequent te worden ingezet.

Daarnaast wordt aanbevolen om minder breed te communiceren en de focus te leggen op bestaande relaties en institutionele partijen, zoals gemeenten en samenwerkingspartners. De online vindbaarheid van ZIN kan verder worden verbeterd via de website en eventueel door deelname aan een beurs. Ook activiteiten zoals een kerststal-loop in Vught, eventueel in samenwerking met Cello, bieden kansen voor extra zichtbaarheid.

### Conclusie

Het kerstproject bij ZIN heeft waardevolle inzichten opgeleverd. De sfeer, aankleding en beleving waren sterk en passend bij de organisatie. Door in de toekomst eerder te starten, gerichter te communiceren en strategischer om te gaan met doelgroepkeuze en marges, kan het kerstproject verder worden geoptimaliseerd en effectiever worden ingezet.